## 시트1
RQ-ID | 화면명 | 요구사항명 | Frontend | Backend | 중요도 (1~5) | 난이도 (상중하) | 담당자 | 진행사항 | 완료일
RQ-1101 | 유저(공통) | 회원가입(필수항목) | 별도의 회원가입 창에서 진행 필드: - 이메일: 이메일 양식이어야함. 오류시 에러메시지 - 이름 : 비밀번호 찾기 시 이용된다고 표시 - 닉네임: 2글자 이상, 8글자 이하. 오류시 에러메시지 - 비밀번호: 영문 + 숫자 + 특수문자 조합. 오류시 에러메시지 - 비밀번호 확인: 위의 입력값과 같아야함. 오류시 에러메시지 필드 입력값들에 이상 없을 시 가입하기 버튼 활성화됨 버튼을 누르면 데이터를 서버에 전송 이상없이 완료시 Modal창 "이메일 인증을 완료해주세요"가 뜨고 메인화면으로 Redirect | 입력받은 이메일이 DB에 존재하는지 검사 입력한 닉네임이 DB에 존재하는지 검사 전달받은 이메일, 이름, 비밀번호, 닉네임을 DB에 저장 후 성공여부 리턴 - 비밀번호는 SHA-2 방법을 통해 암호화 | 5 | 중 |  | 대기
RQ-1102 | 유저(공통) | 회원가입(선택항목) | 필수항목 회원가입 후 선택사항임을 알리며 진행 - 관심 태그 (자습, 국수사과, 수능, 자격증, 면접, 독서, ...) 최대 5개 - 이용 용도 (비즈니스/스터디) 택1 | DB에 해당 항목 저장 | 1 | 중 |  | 대기
RQ-1103 | 유저(공통) | 로그인 | 별도의 로그인 창에서 진행 - 이메일, 비밀번호 입력란 존재 - 로그인 버튼과 Forgot password? 버튼 존재 - 로그인 버튼 클릭시 데이터를 서버에 전송 - Forgot password 버튼 클릭시 비밀번호 찾기 창으로 이동 | 입력받은 ID가 DB에 있는지 검사 있을 시 PW가 일치하는지 검사 | 5 | 중 |  | 대기
RQ-1104 | 유저(공통) | 회원탈퇴 | 마이페이지 창에서 진행 유저가 비밀번호를 다시 입력하고 회원탈퇴 버튼을 누르면 비밀번호 데이터를 서버에 전송 이상없이 완료 시 토큰삭제(세션 종료) 후 메인화면으로 이동 | 회원탈퇴한 아이디의 상태를 비활성화로 만들고 90일 후 DB에서 삭제 | 2 | 하 |  | 대기
RQ-1105 | 유저(공통) | 비밀번호 찾기 | 별도의 비밀번호 찾기 창에서 진행 이메일과 이름 입력 후, 인증메일 전송 버튼을 누르면 서버에 메일 전송 요청. 메일 내용에 비밀번호를 변경하라고 경고 | 아이디에 등록된 이름과 일치하면 신규 비밀번호를 이메일로 발급 A-Z, 0-9로 이루어진 8자 랜덤 비밀번호 발급 | 3 | 중 |  | 대기
RQ-1106 | 유저(공통) | 마이페이지 | 별도의 마이페이지 창에서 내 정보 확인 가능 정보 수정 버튼 클릭시 프로필변경 페이지로 이동 비밀번호, 닉네임 란을 채워서 수정 버튼을 누르면 서버에 데이터 전송 | 이메일, 이름, 닉네임 DB에 저장된 이름, 비밀번호, 닉네임 UPDATE | 4 | 하 |  | 대기
RQ-1107 | 유저(공통) | 커스터마이징 (마이페이지) | 다음과 같은 개인설정 제공 - 관심태그 수정, 내가 등록한 글 모아보기 |  | 1 | 중 |  | 대기
RQ-1108 | 유저(공통) | 알림 | <<<스터디룸 제외 인터페이스 전역에서 진입할 수 있는>>> 알림 모음 - 공통 : 알림받은 시간, 제목, 내용 - 내용종류 : 강제퇴장;사유, 질문에 달린 답변;질문글제목, 답변채택;답변글제목 | DB에 알림 시기, 제목, 내용, 수신인 저장 | 2 | 하 |  | 대기
RQ-2101 | 유저(호스트) | 스터디룸 생성 | 스터디룸 만드는 별도의 페이지로 이동 - 스터디룸 제목 - 종료시간(확인 필) - 수용 인원 - 화상활성화 여부 - 입장 비밀번호(선택사항) - 대표이미지(선택사항) - 기타 정보(텍스트) 설정 후 생성하기 버튼 클릭하면 서버에 데이터 전송 | 스터디룸 제목, 종료시간, 최대인원, 화상활성화여부, 비밀번호(선택), 대표이미지(선택)에 따른 스터디룸 생성 호스트는 룸 생성 시 세션에 바로 접속 | 5 | 상 |  | 대기
RQ-2102 | 유저(호스트) | 설정 변경 | 다음과 같은 설정 변경 인터페이스 스터디룸 제목(1~20자), 종료시간(1시간단위), 최대인원(최대 32명), 화상활성화여부(on/off),비밀번호(null/10자), 대표이미지 변경 | 스터디룸 제목, 종료시간, 최대인원, 화상활성화여부, 비밀번호, 대표이미지 변경 - 화상활성화를 OFF에서 ON으로 변경 시 세션에 있는 참여자들이 서로의 화상을 확인 가능하게 변경 | 3 | 상 |  | 대기
RQ-2103 | 유저(호스트) | 스터디룸 폐쇄 | 호스트가 스터디룸 폐쇄 버튼을 클릭하면 세션 삭제 | 세션 삭제 및 접속한 모든 참여자들의 접속종료 | 3 | 중 |  | 대기
RQ-2104 | 유저(호스트) | 호스트 양도 | 호스트가 참여자를 클릭하고 권한양도를 클릭하면 호스트 권한 양도 | 호스트가 권한을 잃고 일반 참여자로 전환되며 선택된 참여자에게 모든 호스트 권한 부여 | 1 | 중 |  | 대기
RQ-2105 | 유저(호스트) | 호스트 권한부여 | 호스트가 참여자를 클릭하고 권한부여를 클릭하면 호스트 권한 부여 | 선택된 참여자에게 스터디룸 폐쇄, 권한부여를 제외한 모든 호스트 권한 부여 - 설정변경, 룰 공지, 타이머, 피드백 | 1 | 중 |  | 대기
RQ-2106 | 유저(호스트) | 룰 공지 | 입장 전 확인했던 룰을 다시 확인한다. |  | 3 | 중 |  | 대기
RQ-2107 | 유저(호스트) | 타이머 | 공부시간, 쉬는시간, 시작시간, 반복횟수를 입력받는다 ex) 50분, 10분, 09:00시, 3회 | 호스트가 설정한 타이머로 참여자들의 타이머 세팅 알람기능 작동 | 3 | 중 |  | 대기
RQ-2108 | 유저(호스트) | 피드백 | 호스트는 특정 참여자에게만 음성/채팅을 전송할 수 있음 - 수신자를 on/off 할 수 있음 |  | 3 | 중 |  | 대기
RQ-2109 | 유저(호스트) | 피드백 지원 | 얼굴인식, 팔 인식 인공지능 모델을 통해 장기간 집중하지 못하고 있는 참여자의 화상테두리를 반짝이게한다. |  | 1 | 상 |  | 대기
RQ-2110 | 유저(호스트) | 참여자 강퇴 | 참여자 목록에서 특정 유저의 강퇴버튼을 클릭하면 강퇴 강퇴당한 참여자에게 강퇴사실과 상세내용 표시 | 선택된 참여자를 세션에서 연결 해제시킨다. | 3 | 중 |  | 대기
RQ-2111 | 유저(호스트) | 공유코드 및 초대 링크 생성 | 스터디룸 생성시 입장코드가 자동으로 생성됨 |  | 3 | 중 |  | 대기
RQ-2201 | 유저(참여자) | 스터디룸 목록 및 참여 | 스터디룸 브라우징 및 세션 입장 가능 | 스터디룸 중 공개상태인 세션 목록을 전달, 선택한 세션에 연결 | 5 | 중 |  | 대기
RQ-2202 | 유저(참여자) | 스터디룸 참여 인터페이스 | 방 목록에서 특정 방 선택 시 1. 캠,마이크 세팅 2. 방 정보 및 룰 3. 동의하십니까? (confirm버튼) 을 제공하는 인터페이스 | - 캠 마이크 세팅 - 해당하는 방 정보와 룰 - confirm 버튼 확인 시 세션 입장 | 4 | 중
RQ-2203 | 유저(참여자) | 코드 참여 | 스터디룸의 입장코드를 사용하여 세션 입장 가능 | 코드에 해당되는 스터디룸에 입장 | 2 | 중 |  | 대기
RQ-2301 | 유저(공통) | 메인화면 | 웹 진입 시 바로 보이는 페이지 구성(헤더나 사이드 내비게이션 같은 인터페이스와 별도) - 관심태그 활용 스터디룸 목록(RQ-2201), To-Do list 활용 통계(RQ-2308) - 비로그인시 메인화면, 회원가입, 로그인, 질문 목록, 질문 상세조회만 이용 가능 - 타 인터페이스 진입 시도 시 로그인요청 |  | 3 | 중 |  | 대기
RQ-2302 | 유저(공통) | 화상 기능 | 다인 화상통화가 되는 세션 동작 |  | 5 | 상 |  | 대기
RQ-2303 | 유저(공통) | 채팅 기능 | 기본적으로 화상통화와 같이 특정인끼리만 동작하는 채팅 시스템 |  | 4 | 중 |  | 대기
RQ-2304 | 유저(공통) | 참여자 목록 | 세션에 참여중인 참여자 목록 확인 가능 | 세션에 참여중인 유저 목록 전달 | 5 | 중 |  | 대기
RQ-2305 | 유저(공통) | To-do List 등록 | To-do List 위젯의 일부로 제공 화상 화면 우측의 ADD-ON 탭에서 To-Do-List를 클릭하면 할일 등록가능. 등록된 데이터는 서버로 전송 | - To-do List 작성하여 서버/개인에게 전달 - 공개여부 설정 | 4 | 중 |  | 대기
RQ-2306 | 유저(공통) | To-do List 조회 | To-do List 위젯의 일부로 제공. 타인의 To-do List 조회 - 5/9 형식으로 개인의 to-do list 진행도 표시 | 개인이 등록한 To-do List를 참여자 전원에게 공유 | 4 | 중 |  | 대기
RQ-2307 | 유저(공통) | To-do List 수정 | To-do List 위젯의 일부로 제공. 등록 인터페이스 재호출 | To-do List 수정하여 서버/개인에게 전달 | 4 | 중 |  | 대기
RQ-2308 | 유저(공통) | 통계정보 | 스터디룸 참여 시간 통계, To-do list 누적 통계와 같은 정보 제공 | DB에 To-do list 완료·진행 목록(수), 참여시간 통계 저장 및 반환 | 중 | 중 |  | 대기
RQ-2309 | 유저(공통) | 유저신고 | 버튼을 눌러 특정 유저를 신고하는 창 표시 - 신고인(자동입력), 대상자(자동입력), 신고사유(카테고리), 상세내용 | 전달받은 신고내용 + 처리여부, 처리내용 DB에 저장 | 2 | 중 |  | 대기
RQ-2310 | 유저(공통) | 스터디룸 퇴장 | 유저의 세션 접속을 중단 가능 호스트가 스터디룸을 퇴장하는 경우 호스트 이전에 관한 확인창 팝업 | 세션연결을 해제한다. 호스트가 스터디룸을 퇴장하는 경우 가장 오래된 참여자에게 호스트 이전 | 3 | 중 |  | 대기
RQ-2311 | 유저(공통) | 공유툴 | 화상 화면 우측의 ADD-ON 탭에서 공유툴을 클릭하면 참여자들과 공유작업 가능 |  | 3 | 중 |  | 대기
RQ-2312 | 유저(공통) | GPT 툴 | 스터디룸 탭에서 GPT에게 즉문즉답 가능 |  | 2 | 중 |  | 대기
RQ-3101 | 유저(공통) | 질문 등록 | 질문게시판 페이지에서 질문등록 버튼을 눌러 등록 페이지로 이동 질문 제목, 질문 내용, 질문 카테고리 작성 후 Post 버튼 클릭하면 서버에 데이터 전송 | 전달받은 질문 데이터 DB에 저장 - 질문자(자동), 제목, 내용, 파일/사진, 카테고리, 작성시간(자동) | 5 | 하 |  | 대기
RQ-3102 | 유저(공통) | 질문 수정 | 답변이 없는 질문을 수정버튼을 통해 수정 | DB의 게시글 정보 변경 답변이 달려있을 경우 수정 불가 | 3 | 하 |  | 대기
RQ-3103 | 유저(공통) | 질문 삭제 | 답변이 없는 질문을 삭제버튼을 통해 삭제 | DB의 게시글 정보 변경 답변이 달려있을 경우 삭제 불가 | 3 | 하 |  | 대기
RQ-3104 | 유저(공통) | 답변 채택 | 답변 채택 버튼을 누르면 해당 답변 데이터 수정 요청을 서버에 보냄. 이상 없을 시 답변에 채택됨 마크 삽입 | DB의 게시글 정보 변경 | 3 | 중 |  | 대기
RQ-3201 | 유저(공통) | 답변 등록 | 질문 내용 페이지에서 답변란에 답변을 작성 후 Post 버튼 클릭하면 서버에 데이터 전송 | DB에 질문글을 외래키로 두는 정보글 등록 등록 성공시, 질문자에게 알림 전송 | 5 | 하 |  | 대기
RQ-3301 | 관리자 | GPT답변 등록 | OPENAI의 API를 통해 질문이 담긴 요청 전송. 수신되는 데이터는 답변에 출력 | 질문글의 카테고리, 제목, 내용을 감싸서 GPT API에 전달, 리턴값 답변글로 등록 | 3 | 상 |  | 대기
RQ-3401 | 유저(공통) | 질문 검색 | 검색란에 검색을 하면 데이터를 서버에 전송하여 요청. 전달 받은 결과값을 출력 | 검색 키워드/카테고리를 넘겨받아 DB의 쿼리 결과를 리턴 | 3 | 하 |  | 대기
RQ-3402 | 유저(공통) | 질문 목록 | 페이지 로드 시 질문글들을 나열한다 | 조회할 질문글들의 목록을 DB에서 얻어내어 리턴 - 정렬방식 최신순 | 5 | 하 |  | 대기
RQ-3403 | 유저(공통) | 질문 상세 조회 | 질문 목록에서 한 질문을 선택 시 다른 질문글들은 없어지고, 선택한 질문과 답변들 표시 | 선택한 질문글의 답변글들 리턴 - 답변글 정렬순서 1. 채택답변 2. 추천-비추천이 제일 큰 답변 | 5 | 하 |  | 대기
RQ-3404 | 유저(공통) | 답변 평가 | 추천/비추천 버튼과 각 버튼 옆에 현재 평가지표 상태 표시. 각 버튼 클릭시 평가 전달 | 첫 조회 시 기존 추천/비추천 값 전달 DB의 평가지표에 +1/-1 한 값 저장 | 2 | 하 |  | 대기
RQ-4101 | 관리자 | 크롤링 | 일정주기로 크롤링 수행하여 데이터 저장 |  | 2 | 상 |  | 대기
RQ-4102 | 유저(공통) | 영상정보 조회 | 크롤링된 데이터를 구조화 |  | 2 | 중 |  | 대기
RQ-4201 | 유저(공통) | 영상 키워드 검색 | 검색란에 검색을 하면 데이터를 서버에 전송하여 요청. 전달 받은 결과값을 출력 | 검색 키워드를 넘겨받아 결과값 리턴 | 1 | 하 |  | 대기
RQ-5101 | 관리자 | 유저 목록 | 가입한 유저 목록 조회 - 프로필사진, 아이디, 닉네임, 학력, 제재버튼 | 전체 유저 목록 DB에서 리턴 | 4 | 하 |  | 대기
RQ-5102 | 관리자 | 신고 목록 | 모든 신고 목록 조회 - 신고자, 신고대상자, 신고사유(카테고리), 상세내용 | 전체 신고 목록 DB에서 리턴 | 3 | 하 |  | 대기
RQ-5103 | 관리자 | 회원 제재 | 유저목록, 스터디룸에서 제재버튼을 누를 시 정지 일수와 사유를 입력하여 제재하는 창 표시 | 신고를 처리하여 특정일까지 로그인할 수 없게 DB상태값 변경 - 로그인 | 3 | 중 |  | 대기
RQ-5104 | 관리자 | 호스트 권한 | 관리자는 스터디룸 내부에서 참여자 강퇴, 스터디룸 폐쇄, 회원 제재를 할 수 있는 인터페이스가 있다. | 참여자 강퇴, 방 폐쇄, 회원 제재 처리 가능 - 참여자 강퇴, 스터디룸 폐쇄, 회원제재 | 3 | 중 |  | 대기